## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 갓생플래너 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | [영진상사]
프로젝트 관리자 |  | 심상희 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-04-06
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상
1.1 | 프로젝트 구상 | 영진상사 | 2023-02-05 | 2023-02-11 | 6 | 100% | bar: 1주 월 to 1주 금
1.1.1 | 브레인스토밍,마인드맵 | 영진상사 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 3 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 수
1.2 | 프리핸드스케치,메뉴구조도 | 영진상사 | 2023-02-16 | 2023-02-19 | 3 | 100% | bar: 2주 수 to 2주 금
1.3 | 스토리보드,UML,액티비티다이어그램 | 영진상사 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 1 | 100% | bar: 3주 월 to 3주 화
1.4 | DB설계,클래스다이어그램 | 영진상사 | 2023-02-22 | 2023-02-26 | 4 | 100% | bar: 3주 수 to 3주 금
1.5 | 최종정리,디자인패턴,코딩컨벤션정의 | 영진상사 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 1 | 연기 | bar: 4주 월 to 4주 화
1.6 | 프로젝트 착수 | 영진상사 | 2023-03-02 | * | #VALUE! | 99%
2 | 프로젝트 준비
2.1 | React 강의듣기(기간연장) | 영진상사 | 885045 | 885083 | 33 | 75% | bar: 4주 금 to 7주 목
2.2 | React Native 강의듣기(기간연장) | 영진상사 | 885045 | 885088 | 33 | 40% | bar: 4주 금 to 7주 목
2.3 | StoryBoard구체화 | 민화 | 885045 | 885073 | 29 | 100% | bar: 4주 금 to 7주 목
2.4 | 도서관 방문 후 협조요청 | 영진상사 | 885049 | 885049 | 1 | 100% | bar: 5주 수
2.5 | AWS 인스턴스 만들고 연결 테스트 | 상희,유현 | 885055 | 885058 | 4 | 100% | bar: 6주 월 to 6주 금
2.6 | ZEPETO 통신 테스트 | 유현,신성,황주 | 885055 | 2023-03-21 | 8 | 100% | bar: 6주 월 to 7주 화
2.7 | 우리측서버로 request하기위한 typescript코드 만들기 | 신성,황주,상희 | 885055 | 885063 | 9 | 100% | bar: 6주 월 to 7주 목
3 | 개발 준비
3.1 | 백엔드(SERVER) 뼈대 구성을 위한 Springboot study | 영진상사 | 2023-03-20 | 2023-04-15 | 26 | 60%
3.1.2 | 백엔드 뼈대 jsp활용하여 제작 실습 | 영진상사 | 2023-03-27 | 2023-04-09 | 14 | 100%
3.1.3 | zepeto 통신코드 spring활용하여 제작 | 상희,태권 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 6 | 100%
3.1.4 | 백엔드 뼈대 spring 활용하여 제작 | 영진상사 | 2023-03-27 | 2023-04-11 | 15 | 60%
3.2 | 우리측서버로 request하기위한 typescript코드 만들기 | 신성,황주,상희,유현 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 9 | 100% | bar: 6주 월 to 7주 목
3.2.1 | php,RDS,ubuntu 활용한 DB서버 구축 | 유현,상희,신성 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 4 | 100% | bar: 7주 월 to 7주 목
3.3 | 도서관 방문 후 맵 받기 | 영진상사 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 1 | 연기
3.3.1 | Zepeto Component 활용 NPC 생성 | 신성,황주 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 8 | 65%
3.3.2 | 맵 PACKAGE파일 수정 후 심사 | 신성,황주,상희 | 2023-03-24 | 2023-04-10 | 15 | 0%
3.4 | 요구사항 정의서 제작 | 영진상사 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2 | 100%
3.5 | Database 설계 감리 & 검토 with 임덕성교수님 | 영진상사 | 2023-03-20 | 2023-04-09 | 20 | 70% | bar: 7주 수 to 7주 목
3.5.1 | Database 요구사항 분석 | 영진상사 | 885074 | 885080 | 7 | 85% | bar: 7주 수 to 7주 목
3.6 | WEB STORYBOARD만들기 | 민화 | 885070 | 885084 | 15 | 100% | bar: 7주 수 to 7주 목
3.3 | React Spring 연동 | 유현 | 885074 | 885080 | 7 | 100%
3.3 | 도서관 방문 후 맵 받기 | 영진상사 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 1 | 연기
4 | 개발
4.1 | Backend) 기능 구현 | 영진상사 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 21 | 0%
4.1.1 | B)DB 점검, DTO 정의 | 영진상사 | 885083 | 885089 | 7 | 0%
4.1.2 | B)플랜 CRUD | 상희,신성 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 7 | 0%
4.1.3 | B)유저 CRUD | 황주,태권 | 885083 | 885089 | 7 | 0%
4.1.4 | B)로그아웃,로그인모듈 완성 | 황주,태권 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 7 | 0%
5.1 | Frontend)웹 퍼블리싱 | 유현,민화 | 885083 | 885103 | 21 | 0%
5.1.1 | Frontend)플래너 view 완성 | 유현,민화 | 885083 | 885089 | 7 | 0%
4.4 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%