## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 메타플래너 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | [영진상사]
프로젝트 관리자 |  | 심상희 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-02-14
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상
1.1 | 프로젝트 구상 | 영진상사 | 2023-02-05 | 2023-02-11 | 6 | 100% | bar: 1주 월 to 1주 금
1.1.1 | 브레인스토밍,마인드맵 | 영진상사 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 3 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 수
1.2 | 프리핸드스케치,메뉴구조도 | 영진상사 | 2023-02-16 | 2023-02-19 | 3 | 0% | bar: 2주 수 to 2주 금
1.3 | 스토리보드,UML,액티비티다이어그램 | 사람 이름 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 1 | 0% | bar: 3주 월 to 3주 화
1.4 | DB설계,클래스다이어그램 | 사람 이름 | 2023-02-22 | 2023-02-26 | 4 | 0% | bar: 3주 수 to 3주 금
1.5 | 최종정리,디자인패턴,코딩컨벤션정의 | 사람 이름 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 1 | 0% | bar: 4주 월 to 4주 화
1.6 | 프로젝트 착수 | 사람 이름 | 2023-03-02 | * | #VALUE! | 0%
2
2.1 |  | 사람 이름 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 0% | bar: 4주 월 to 4주 목
2.2 |  | 사람 이름 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 0% | bar: 4주 금 to 5주 금
2.3 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
2.4 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3
3.1 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.3 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4
4.1 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.2 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.3 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.4 |  | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%